Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Красногвардейского муниципального округа

Ставропольского края за 2021 год

**1. Основные результаты реализации муниципальных программ Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края в 2021 году.**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края за 2021 год подготовлен отделом экономического развития администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел экономического развития администрации) в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края от 15 декабря 2020 года № 21 (далее – Порядок), на основе годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края и оценки эффективности реализации муниципальных программ Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края, представленной финансовым управлением администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края (далее – финансовое управление администрации).

В соответствии с распоряжением администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края от 28 июля 2020 года № 178-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края» в 2021 году реализовывалось 14 муниципальных программ Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края (далее – муниципальные программы).

Муниципальная программа «Управление финансами».

Муниципальная программа разработана в целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края, повышения качества управления муниципальными финансами Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края.

Достижение целей муниципальной программы осуществляется путём решения задач и реализации основных мероприятий следующих подпрограмм муниципальной программы:

- «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия».

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение роста налогового потенциала Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края;

- совершенствование бюджетной политики Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края и повышение эффективности использования средств бюджета Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края;

- обеспечение экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края, а также расходов на его обслуживание;

- организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства, регулирующего бюджетные правоотношения, законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края;

- повышение качества и оперативности формирования сводной отчетности об исполнении бюджета Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края.

Результаты реализации муниципальной программы в 2021 году:

исполнение расходных обязательств Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края составило 95,5 процентов;

темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых условиях составил 107,2 процентов;

фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет составило 510 134,1 тыс. рублей, что на 34 187,4 тыс. рублей или на 7,2 процента выше плановых назначений отчетного периода. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем поступлений увеличился на 82 708,5 тыс. рублей или на 19,4 процента;

вовлечено в хозяйственный оборот 68 земельных участков (дополнительные поступления в местный бюджет составили 14 420,5 тыс. рублей);

удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета составил 85,9 процентов;

в отчетном периоде долговые обязательства отсутствуют (кредиты из других бюджетов и кредитных организаций не привлекались);

разработан и представлен в администрацию Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края проект бюджетного прогноза Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края на период до 2028 года;

проведено 9 контрольных мероприятий, проверками охвачено 106 894,7 тыс. рублей бюджетных средств, выявлено нарушений бюджетного законодательства на сумму 1,8 тыс. рублей (по всем проверкам приняты меры по устранению нарушений);

по качеству управления муниципальными финансами, проводимой министерством финансов Ставропольского края присвоена II степень качества управления муниципальными финансами;

бюджетный учет ведется двумя централизованными бухгалтериями, одно учреждение (управление труда и социальной защиты администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края) ведет учет самостоятельно.

Муниципальная программа «Развитие культуры».

Муниципальная программа разработана в целях:

- сохранения и развития культурного потенциала Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края, развития и модернизации учреждений культуры;

- создания условий для обеспечения равного доступа населения Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края к культурным ценностям и информации;

- создания условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры.

Достижение целей муниципальной программы осуществляется путём решения задач и реализации основных мероприятий следующих подпрограмм муниципальной программы:

- «Организация культурно-досуговой деятельности»;

- «Развитие системы библиотечного обслуживания населения»;

- «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края».

Задачи муниципальной программы:

- создание условий для максимального вовлечения каждого человека в разнообразные формы творческой и культурно - досуговой деятельности;

- увеличение в Красногвардейском муниципальном округе Ставропольского края количества участников культурно-массовых мероприятий и культурно - досуговых формирований;

- укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры;

- развитие муниципальной библиотеки как информационно – образовательного и досугового центра;

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания и творческого развития детей, выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей, профессиональная ориентация детей.

Результаты реализации муниципальной программы в 2021 году:

уровень удовлетворенности жителей Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края качеством предоставляемых муниципальных услуг учреждениями культуры и дополнительного образования детей составил 96,0 процентов;

сеть учреждений культуры составляют 32 учреждения: 14 культурно-досуговых центра, центральная библиотечная система объединяет 16 библиотек, детская школа искусств включает филиалы в 4 территориальных управлениях и музей;

функционируют 254 клубных формирований, в них занимаются 4534 участников художественной самодеятельности, из них – 3388 дети и молодёжь;

осуществляют свою деятельность 9 народных коллективов, с числом занимающихся 437 человек, из них 5 коллективов – детские;

было проведено 3476 мероприятий с количеством участников 215874 человек;

кинотеатр «Звездный» посетили 10403 человека;

количество посещений общедоступных (публичных) библиотек составило 155905 человек;

численность экземпляров книжного фонда составила 206996 экземпляров;

число детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования культуры составило 411 человек;

доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставленной образовательной услуги, составила 96,0 процентов;

была проведена независимая оценка в сфере культуры муниципального бюджетного учреждения «Детская школа искусств Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края» (далее – детская школа искусств);

приобретены музыкальные инструменты для детской школы искусств;

полностью заменено световое и звуковое оборудование в большом зале районного Дворца культуры, механическое оборудование сцены, установлено радиоэлектронное оборудование (экраны, микшерные пульты, микрофоны), приобретено спортивное оборудование для помещений по занятию спортом;

полностью заменена мебель для библиотеки, Дома культуры и детской школы искусств;

отремонтировали здания двух филиалов детской школы искусств, в сёлах Дмитриевское и Преградное, проведено благоустройство прилегающих территорий к данным зданиям.

Муниципальная программа «Развитие образования».

Муниципальная программа разработана в целях:

- повышения доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования в Красногвардейском муниципальном округе Ставропольского края;

- развития альтернативных форм жизнеустройства детей в Красногвардейском муниципальном округе Ставропольского края, лишенных родительского попечения.

Достижение целей муниципальной программы осуществляется путём решения задач и реализации основных мероприятий следующих подпрограмм муниципальной программы:

- «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»;

- «Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия».

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение доступности и повышение качества дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Красногвардейском муниципальном округе Ставропольского края;

- создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;

- развитие интеллектуального и творческого потенциала детей в Красногвардейском муниципальном округе Ставропольского края;

- создание механизмов мотивации труда педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края, реализующих основные общеобразовательные программы, для повышения качества выполняемой ими работы и непрерывного профессионального роста;

- развитие в Красногвардейском муниципальном округе Ставропольского края семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- создание системы постинтернатного сопровождения выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для их социализации в обществе.

Результаты реализации муниципальной программы в 2021 году:

уровень удовлетворенности населения Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края качеством дошкольного, общего и дополнительного образования составил 70,0 процентов;

образовательный комплекс Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края состоит из 14 общеобразовательных учреждений (пять из которых имеют статус малокомплектных сельских школ), двух учреждений дополнительного образования детей, 15 дошкольных образовательных учреждений;

дошкольные образовательные учреждения посещают 1654 ребёнка;

в общеобразовательных учреждениях обучаются 3817 детей;

доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста составила 70,0 процентов;

дети в возрасте от 3 до 7 лет полностью обеспечены различными формами дошкольного образования (численность детей, нуждающихся в устройстве в дошкольные образовательные учреждения в 2022-2023 годах составляет 87детей в возрасте от 0 до 3-х лет);

доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5–18 лет составила 74,8 процентов;

доля учителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений составила 19,5 процентов;

все обучающиеся 1-4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием в виде завтрака;

охват учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях горячим питанием составляет 92,0 процента (охват двухразовым питанием составляет 16,1 процентов);

из 311 выпускников 9 классов 311 получили аттестаты за курс основного общего образования, из них – 23 получили аттестат с отличием;

из 146 выпускников 11 классов 146 получили аттестаты за курс среднего общего образования, из них 13 выпускников получили аттестат с отличием и награждены медалью Российской Федерации «За особые успехи в учении», 12 выпускников награждены золотой медалью Ставропольского края «За особые успехи в учении» и 3 выпускника награждены серебряной медалью Ставропольского края «За особые успехи в учении»;

трудовой занятостью через государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Красногвардейского района» были охвачены 154 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;

учитель начальных классов МКОУ СОШ №1 имени Г.С. Фатеева, признан лучшим и получил государственную поддержку за результаты своей деятельности в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»;

доля общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом составила 71,0 процент;

в МКОУ СОШ №9 с. Родыки проведен капитальный ремонт кровли, текущий ремонт помещения, спортивного зала, закуплено оборудование;

в МКОУ СОШ № 7 с. Преградного отремонтированы раздевалки спортивного зала;

в МКУ ДО ДЮСШ (здание Лукойл) проведен капитальный ремонт кровли, заменены котлы, отремонтированы душевые комнаты, произведен ремонт крыльца, выполнен капитальный ремонт здания;

в МКДОУ Детский сад № 2 с. Красногвардейского установлено периметральное ограждение;

в МКДОУ Детский сад № 3 «Колокольчик» п. Коммунар отремонтирована система отопления и капитальный ремонт канализации;

в МКДОУ Детский сад № 4 «Красная шапочка» с. Новомихайловского отремонтирован главный вход;

в МКДОУ Детский сад №1 «Семицветик» проведен капитальный ремонт теплотрассы;

в МКОУ ДО «Центр детского творчества» с. Красногвардейского отремонтирован фасад здания (сменная вечерняя школа);

в МКОУ СОШ № 2 с. Ладовская Балка установлено ограждение территории школьного двора.

удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве преступлений, совершенных в Красногвардейском муниципальном округе Ставропольского края, составил 1,3 процентов;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составила 1,7 процентов (в 2021 году выявлено 15 детей, оставшийся без попечения родителей, переданы на воспитание в семьи 3 ребенка);

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составила 77,0 процентов;

доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет, обеспеченных постинтернатным сопровождением, в общей численности выпускников образовательных учреждений для детей-сирот, нуждающихся в постинтернатном сопровождении составила 94,0 процентов.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений».

Муниципальная программа разработана в целях:

- реализации мер по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма;

- создания условий для укрепления правопорядка и обеспечения общественной безопасности в Красногвардейском муниципальном округе Ставропольского края;

- реализации мер по профилактике распространения и потребления наркотических средств, психотропных веществ и спиртосодержащих напитков.

Достижение целей муниципальной программы осуществляется путём решения задач и реализации основных мероприятий следующих подпрограмм муниципальной программы:

- «Профилактика терроризма и экстремизма»;

- «Обеспечение общественного порядка»;

- «Профилактика наркомании и алкоголизма»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений» и общепрограммные мероприятия».

Задачи муниципальной программы:

- осуществление профилактических и пропагандистских мероприятий, направленных на повышение уровня правовой грамотности и развития самосознания граждан, формирование у граждан бдительности, ответственности, желания оказывать содействие правоохранительным органам по вопросам противодействия терроризму;

- проведение и организация пропагандистской работы, направленной на дискредитацию идей терроризма (экстремизма), выработку негативного отношения к терроризму, повышение бдительности у населения;

- снижение возможности совершения террористического акта на потенциальных объектах террористических посягательств, находящихся в муниципальной собственности;

- осуществление профилактических и пропагандистских мероприятий, направленных на повышение бдительности граждан, профилактику совершения правонарушений и преступлений;

- организация работы по предупреждению и профилактике правонарушений (преступлений), совершаемых на улицах и в других общественных местах;

- совершенствование системы видеонаблюдения на территории Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края;

- проведение работы по профилактике распространения наркомании и алкоголизма, связанных с ней правонарушений на территории Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края, пропаганда здорового образа жизни и выработка негативного отношения к наркотикам среди населения;

- получение объективных данных для разработки мер профилактики правонарушений, связанных с наркотиками среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;

- повышение информированности граждан по вопросам профилактики наркомании.

Результаты реализации муниципальной программы в 2021 году:

количество людей, задействованных в мероприятиях, направленных на профилактику распространения идеологии терроризма и экстремизма, предупреждение правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края в учреждениях и организациях составило 500 человек;

в средствах массовой информации размещено 10 публикаций, направленных на профилактику распространения идеологии терроризма, (экстремизма) иповышения бдительности граждан, на профилактику совершения правонарушений и преступлений, по профилактике употребления алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, о деятельности добровольных народных дружин Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края (далее – ДНД);

изготовлено и распространено 4310 листовок профилактического содержания, направленных на профилактику распространения идеологии терроризма, (экстремизма), повышение бдительности граждан;

приобретен информационный стенд «Осторожно терроризм»;

приобретен турникет – трипод и два ручных металлодетектора;

проведено 4 заседания и 1 внеочередное заседание антитеррористической комиссии Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края;

изготовлено и распространено 2374 листовок профилактического содержания, направленных на профилактику совершения правонарушений и преступлений;

проведены мероприятия по страхованию 86 народных дружинников;

проведены конкурсы «Лучшая ДНД» и «Лучший НД»;

приобретена атрибутика для ДНД (11 кепок и 11 маек);

проведено 3 заседания штаба ДНД.

при проведении массовых мероприятий и проведении профилактических мероприятий на территории Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края, были привлечены члены ДНД (81 человек), для совместной работы с ОМВД;

проведено 4 заседания комиссии по профилактике правонарушений и формированию системы профилактики правонарушений на территории Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края;

установлено 4 камеры видеонаблюдения на территории моста через реку Егорлык, между улицами Первомайская и Ленина с. Красногвардейского;

проведен информационный форум «Знаю, как избежать»;

доля несовершеннолетних, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений, незаконного потребления наркотиков, пропаганду здорового образа жизни среди населения Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края, составила 74,0 процента;

доля молодежи Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края, положительно оценивающей мероприятия в области пропаганды ведения здорового образа жизни, в общей численности молодежи Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края, составила 74,0 процента;

доля обучающихся 7 - 11 классов общеобразовательных организаций, принявших участие в социально-психологическом тестировании, в общей численности обучающихся 7 - 11 классов общеобразовательных организаций Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края составила 84,0 процентов;

проведено профилактическое мероприятие «Мой выбор – моя жизнь»;

проведено 4 заседания антинаркотической комиссии Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края;

изготовлено и распространено 1006 штук агитационной профилактической продукции, по профилактике употребления алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ;

размещены в «Инстаграм» 2 видеоролика антинаркотической направленности;

уничтожены 2 очага дикорастущих наркотических растений общей площадью 190 кв.м.

Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата».

Муниципальная программа разработана в целях:

- создания условий для ведения бизнеса в Красногвардейском муниципальном округе Ставропольского края;

- создания условий для формирования комфортной среды для граждан и субъектов предпринимательской деятельности на потребительском рынке Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края;

- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края;

- снижения административных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красногвардейском муниципальном округе Ставропольского края.

Достижение целей муниципальной программы осуществляется путём решения задач и реализации основных мероприятий следующих подпрограмм муниципальной программы:

- «Развитие малого и среднего предпринимательства»;

- «Развитие торговли и потребительского рынка»;

- «Формирование благоприятного инвестиционного климата»;

- «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красногвардейском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Красногвардейском муниципальном округе Ставропольского края»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата» и общепрограммные мероприятия».

Задачи муниципальной программы:

- внедрение и совершенствование финансовых механизмов, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в Красногвардейском муниципальном округе Ставропольского края;

- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности на территории Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края;

- создание условий для обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края;

- повышение уровня информированности и потребительской грамотности населения по вопросам обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края;

- формирование делового и инвестиционно-привлекательного имиджа, улучшение администрирования инвестиционной деятельности путем организации обеспечения сопровождения инвестиционных проектов на территории Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края;

- организация предоставления населению и организациям Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в электронном виде;

- формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Красногвардейском муниципальном округе Ставропольского края и регулярное его проведение.

Результаты реализации муниципальной программы в 2021 году:

число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края составило 354,7 человек;

осуществляют свою деятельность 995 субъектов малого и среднего предпринимательства, включая микропредприятия;

проведены мероприятия по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства в части изменения налогового законодательства, финансовой поддержи и мероприятий проводимых в рамках распоряжения Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года №119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края»;

номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций составила 39849,3 рублей;

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 11,5 процентов;

обеспеченность населения Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края на 1000 человек торговыми площадями составила 508,5 кв. м.;

оборот розничной торговли составил 1789,3 млн. рублей;

оборот общественного питания составил 23,4 млн. рублей;

обеспеченность посадочными местами в организациях общественного питания в общедоступной сети составила 20,6 мест;

проведено 12 мониторингов социально значимых пищевых продуктов;

проведено 288 ярмарок «выходного дня» на территории Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края;

удельный вес основных социально значимых пищевых продуктов, произведенных ставропольскими товаропроизводителями, представленных в организациях торговли составил 110,0 процентов в предыдущему году;

20 товаропроизводителей Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края, приняли участие в ярмарках «выходного дня», проведенных на территории Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края;

на территории Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края 300 стационарных торговых объектов;

в средствах массовой информации размещено 4 публикации по вопросам потребительской грамотности населения Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края;

индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 99,5 процентов (предварительное значение показателя, в связи с отсутствием официальных статистических данных за 12 месяцев 2021 года);

объем инвестиций в основной капитал составил 2457,6 млн. рублей, в том числе 1047,1 млн. рублей за счет субъектов малого и среднего предпринимательства (предварительное значение показателя, в связи с отсутствием официальных статистических данных за 12 месяцев 2021 года);

проведено 4 заседания координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края;

определены 3 промышленные инвестиционные площадки в границах села Красногвардейского, которые размещены на инвестиционном портале Ставропольского края;

доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых заявителям в электронном виде, а также через многофункциональный центр от общего количества предоставленных администрацией Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края государственных и муниципальных услуг составила 81,0 процент;

среднее время ожидания в очереди населения и организаций Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края при обращении за предоставлением государственных и муниципальных услуг в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Красногвардейском районе» (далее - МФЦ) составило 12 минут;

переведена в электронный вид муниципальная услуга «Признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

в МФЦ поступило 46,9 тыс. обращений;

доля населения Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ составила 100,0 процентов.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта».

Муниципальная программа разработана в целях создания условий, обеспечивающих возможность населению Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края систематически заниматься физической культурой и спортом, и вести здоровый образ жизни.

Достижение целей муниципальной программы осуществляется путём решения задач и реализации основных мероприятий следующих подпрограмм муниципальной программы:

- «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия».

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края, пропаганда здорового образа жизни;

- развитие профессионального спорта (спорта высших достижений) в Красногвардейском муниципальном округе Ставропольского края.

Результаты реализации муниципальной программы в 2021 году:

доля населения Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края в возрасте от 3 до 79 лет составила 50,3 процента;

функционирует 68 объектов спорта;

доля населения Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО), в общей численности населения Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, составила 63,7 процентов;

1021 житель Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края прошел испытания ГТО (212 человек прошли нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знак отличия);

доля обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся образовательных организаций составила 81,7 процентов;

186 проведенных официальных муниципальных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий;

89 призовых мест, завоеванных спортсменами Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края на краевых и всероссийских соревнованиях.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства».

Муниципальная программа разработана в целях:

- устойчивого развития отрасли сельского хозяйства, способствующего повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в Красногвардейском муниципальном округе Ставропольского края;

- производства основных видов продукции растениеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края;

- производства основных видов продукции животноводства.

Достижение целей муниципальной программы осуществляется путём решения задач и реализации основных мероприятий следующих подпрограмм муниципальной программы:

- «Развитие растениеводства»;

- «Развитие животноводства»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия».

Задачи муниципальной программы:

- увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства в Красногвардейском муниципальном округе Ставропольского края;

- увеличение площади закладки многолетних насаждений плодовых культур в личных подсобных хозяйствах Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края;

- увеличение объемов производства продукции животноводства на основе стабилизации поголовья сельскохозяйственных животных и птицы и повышения их продуктивности.

Результаты реализации муниципальной программы в 2021 году:

рентабельность сельскохозяйственных организаций Красногвардейского муниципального округа Ставропольского кая составила 49,6 процентов;

средняя номинальная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края, составила 47,9 тыс. рублей;

объем производства основных видов продукции растениеводства составил 824,0 тыс. тонн;

валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края составил 737,4 тыс. тонн;

валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края составил 50,2 тыс. тонн;

валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края, включая индивидуальных предпринимателей составил 8,8 тыс. тонн;

валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края, включая индивидуальных предпринимателей составил 27,6 тыс. тонн;

площадь закладки многолетних насаждений плодовых культур в личных подсобных хозяйствах Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края составила 1,3 га;

объем производства основных видов продукции животноводства составил 84,5 тыс. тонн;

производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края (в живом весе) составило 61,9 тыс. тонн;

валовое производство молока в хозяйствах всех категорий Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края составило 17,9 тыс. тонн;

поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составило 2,4 тыс. голов;

численность молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края, включая индивидуальных предпринимателей составила 0,7 тыс. голов;

численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края составила 1,6 тыс. условных голов.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан».

Муниципальная программа разработана в целях:

- содействия в обеспечении устойчивого роста уровня и качества жизни населения Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края;

- совершенствования системы социальной поддержки отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края.

Достижение целей муниципальной программы осуществляется путём решения задач и реализации основных мероприятий следующих подпрограмм муниципальной программы:

- «Социальное обеспечение населения Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия».

Задачи муниципальной программы:

- повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края, в том числе граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- повышение эффективности и результативности предоставляемых мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Результаты реализации муниципальной программы в 2021 году:

доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края составила 100,0 процентов;

удельный вес первоочередных государственных услуг в сфере социальной защиты населения Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края, предоставляемых в электронной форме составил 100,0 процентов;

36 заявителей получили компенсацию по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

110 граждан, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России» получили ежегодную денежную компенсацию;

4 инвалидам выплачена компенсация страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

2380 заявителей получили ежегодную денежную выплату в соответствии с Законом Ставропольского края от 13 декабря 2018 года № 104-кз «О детях войны в Ставропольском крае»;

2010 заявителей получили компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг;

604 заявителя получили субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

2123 ветерана труда Ставропольского края получили ежемесячную денежную выплату;

1495 ветеранов труда и тружеников тыла получили ежемесячную денежную выплату;

28 реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, получили ежемесячную денежную выплату;

5 семей погибших ветеранов боевых действий получили ежемесячную денежную выплату;

2 заявителям (категории участники, инвалиды Великой Отечественной войны и бывшие несовершеннолетние узники фашизма) предоставлены дополнительные меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;

53 заявителям выплачено социальное пособие на погребение;

95 заявителям оказана государственная социальная помощь на основании социального контракта;

202 заявителям предоставлена государственная социальная помощь, как малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам;

45 учащимся (студентам) выплачено ежегодное социальное пособие на проезд;

485 заявителям выплачено ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет;

152 неработающим гражданам выплачено единовременное пособие при рождении ребенка;

1361 заявителю выплачено пособие на ребенка;

551 многодетной семье выплачена ежемесячная денежная компенсация на каждого ребенка в возрасте до 18 лет;

425 многодетным семьям выплачена ежегодная денежная компенсация на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей;

21 семье выплачена денежная компенсация, в которой в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий и последующий ребенок;

1303 заявителю выплачено ежемесячное пособие на детей в возрасте от трех до семи лет включительно;

220 семьям выплачено ежемесячное денежное пособие, назначаемое в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

264 заявителям выплачено ежемесячное пособие в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

доля семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общем количестве семей, проживающих на территории Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края, составила 7,0 процентов;

уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере социальной защиты населения Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края составил 100,0 процентов;

отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в семьях в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году равно 1,001.

Муниципальная программа «Молодежная политика».

Муниципальная программа разработана в целях обеспечения условий для развития общественно-государственной системы воспитания молодежи Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края.

Достижение целей муниципальной программы осуществляется путём решения задач и реализации основных мероприятий следующих подпрограмм муниципальной программы:

- «Организация молодежной политики»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края «Молодежная политика» и общепрограммные мероприятия».

Задачей муниципальной программы является организация молодежной политики.

Результаты реализации муниципальной программы в 2021 году:

доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области реализации молодежной политики, проведенных на территории Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края, в общей численности молодежи составила 68,0 процентов;

проведен конкурс «Солдатский конверт»;

проведен V районный конкурс красоты, силы и мужества учащейся молодёжи «Мистер Красногвардейского района 2021 года»;

проведена районная акция «Молодёжь за здоровый образ жизни»;

проведен районный фестиваль «Веснушки»;

проведен районный конкурс «От Барыни до Брейка»;

проведен районный праздник «День призывника»;

проведена районная акция «Георгиевская ленточка»;

проведен литературно-музыкальный фестиваль «Голос памяти»;

проведена районно-патриотическая акция «Помним.Победа!»;

проведена молодежная акция «Огонь нашей памяти»;

проведен районный молодежный праздник, посвященный «Дню рождения КРОО «РСМ» и КРО «Планета детства»;

проведено мероприятие, по награждению лучших выпускников 2021 года;

проведена районная акция «Сияние добра» для детей, оставшихся без попечения родителей;

проведен районный парад детских колясок;

проведена районная акция «Лучшее - детям», посвящённая Дню защиты детей;

проведена районная акция «Мы - граждане России», посвящённая Дню России;

проведен районный праздник «Молодость», посвящённый Дню молодёжи России;

проведена районная акция «Память», посвящённая Дню Памяти и скорби;

проведен районный автопробег «Российский флаг», посвящённый Дню Государственного флага России;

проведен круглый стол молодёжи и ветеранов ВОВ, посвящённый окончанию второй мировой войны;

проведена районная акция «Дети России»;

проведен районный День призывника;

проведен районный конкурс красоты и творчества молодежи «Королева Красногвардейского района»;

проведен районный форум «Знаю, как избежать»;

проведен районный фестиваль КВН;

проведена районная акция «Мы - граждане России», посвящённая Дню Конституции РФ;

количество молодежи, принимающей участие в деятельности молодежных и детских общественных объединениях составило 40,0 процентов;

Муниципальная программа «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения».

Муниципальная программа разработана в целях:

- развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края;

- снижения смертности населения Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края в результате дорожно-транспортных происшествий;

- повышения уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения.

Достижение целей муниципальной программы осуществляется путём решения задач и реализации основных мероприятий следующих подпрограмм муниципальной программы:

- «Развитие транспортной системы»;

- «Повышение безопасности дорожного движения»;

- «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия».

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края;

- осуществление мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;

- проведение пропагандистско-воспитательной работы, в том числе среди несовершеннолетних участников движения и их родителей, направленной на соблюдение правил дорожного движения.

Результаты реализации муниципальной программы в 2021 году:

общая протяженность автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям равна 228,7 км.;

выполнены работы по ремонту 16-ти участков автомобильных дорог общей протяженностью 7,38 км;

разработана сметная документация на ремонт 12 участков автомобильных дорог общего пользования местного значения;

заключены муниципальные контракты на проведение проверки правильности применения расценок, индексов и методологии выполнения сметной документации на ремонт 12 участков автомобильных дорог общего пользования местного значения;

приобретено 197 дорожных знаков;

приобретено 3 баннера по тематике обеспечения безопасности дорожного движения;

установлено 3 конструкции муляжей детей-пешеходов;

осуществлена проверка технического состояния транспортных средств, прохождение предрейсового и послерейсового осмотра транспортных средств, осуществляющих подвоз детей 13 единиц техники;

приобретено 955 светоотражающих элементов;

проведено 100 мероприятий по тематике обеспечения безопасности дорожного движения;

900 учащихся (воспитанников) было задействовано в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий;

250 школьников было вовлечено в отряды юных инспекторов движения;

проведено 145 классных уроков по соблюдению правил дорожного движения;

проведено 70 соревнований, игр, конкурсов творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды».

Муниципальная программа разработана в целях повышения качества и комфорта городской среды на территории Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края.

Достижение целей муниципальной программы осуществляется путём решения задач и реализации основных мероприятий следующих подпрограмм муниципальной программы:

- «Благоустройство общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и общепрограммные мероприятия».

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края.

Результаты реализации муниципальной программы в 2021 году:

благоустроено 10 территорий общего пользования в Красногвардейском муниципальном округе Ставропольского края;

проведены субботники по благоустройству 10 общественных территорий Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края;

разработана проектно-сметная документация по объекту «Парк по ул. Заводской в с. Красногвардейском»;

заключен муниципальный контракт с АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» на проверку достоверности;

приобретен 1 баннер;

приобретены бейсболки в количестве 20 штук и манишки - 6 штук;

приобретены листовки в количестве 2000 штук и еврофлаеры - 6500 штук;

доля граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в Красногвардейском муниципальном округе Ставропольского края составила 25,0 процентов.

Муниципальная программа «Развитие градостроительства и архитектуры».

Муниципальная программа разработана в целях обеспечения устойчивого развития территории Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края путем совершенствования градостроительной деятельности.

Достижение целей муниципальной программы осуществляется путём решения задач и реализации основных мероприятий следующих подпрограмм муниципальной программы:

- «Градостроительство и архитектура Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края, информационная система обеспечения градостроительной деятельности»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия».

Задачи муниципальной программы:

- разработка документов территориального планирования;

- реализация права потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы.

Результаты реализации муниципальной программы в 2021 году:

разработано 2 документа в области градостроительства и архитектуры;

установление границ территориальных зон составило 50,0 процентов;

разработан и утвержден 1 проект планировки территорий Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края;

утверждена 1 схема размещения рекламных конструкций на территории Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края;

доля демонтированных рекламных конструкций на территории Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края, установленных без разрешения, в общем количестве рекламных конструкций в соответствии со схемой, составила 30,0 процентов.

Муниципальная программа «Развитие жилищно–коммунального хозяйства».

Муниципальная программа разработана в целях:

- развития и модернизации коммунальной инфраструктуры Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края;

- повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края;

- создания условий и системы поддержки молодых семей Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Достижение целей муниципальной программы осуществляется путём решения задач и реализации основных мероприятий следующих подпрограмм муниципальной программы:

- «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

- «Обеспечение жильем молодых семей»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия».

Задачи муниципальной программы:

- реализация мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края;

- снижение потребления муниципальными учреждениями Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края энергетических ресурсов;

- улучшение жилищных условий молодых семей Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Результаты реализации муниципальной программы в 2021 году:

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления коммунальных услуг составляет 56,5 процентов;

доля разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения по отношению к общему количеству схем, разработка (актуализация) которых необходима для качественного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения составляет 100,0 процентов;

обустроено 22 площадки накопления твердых коммунальных отходов;

приобретено 15 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов;

сумма сэкономленных бюджетных средств, направленных на оплату за потребленные энергетические ресурсы муниципальными учреждениями Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края составила 1140,0 тыс. рублей;

доля зданий муниципальных учреждений с индивидуальной системой отопления составляет 46,0 процентов;

удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений составляет 10,41 кВтч/кв. м;

удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений составляет 0,105 Гкал/кв. м отапливаемой площади;

3 молодые семьи, улучшили жилищные условия (2 семьи из с.Красногвардейского, 1 семья из с. Новомихайловского);

доля оплаченных свидетельств (извещений) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в общем количестве свидетельств (извещений), выданных молодым семьям, составляет 100,0 процентов.

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий».

Муниципальная программа разработана в целях повышения качества жизни сельского населения за счет создания комфортных условий проживания и жизнедеятельности на сельской территории.

Достижение целей муниципальной программы осуществляется путём решения задач и реализации основных мероприятий следующих подпрограмм муниципальной программы:

- «Разработка и реализация проектов развития сельских территорий»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края «Комплексное развитие сельских территорий» и общепрограммные мероприятия».

Задачей муниципальной программы является реализация мероприятий, направленных на развитие сельских территорий Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края.

Результаты реализации муниципальной программы в 2021 году:

разработана проектная документация и проведена проверка правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Ремонт пешеходной дорожки по ул. Кооперативная (от дома №13) в селе Ладовская Балка Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края»;

разработана проектная документация и проведена проверка правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Ремонт пешеходных дорожек в Парке Победы в селе Ладовская балка Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края»;

разработана проектная документация и проведена проверка правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Благоустройство территории с устройством комплексной спортивной площадки на территории с. Покровского Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края».

**2. Результаты реализации основных мероприятий реализации муниципальных программ, региональных проектов и муниципальных проектов в 2021 году.**

С целью обеспечения достижения целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации» в муниципальные программы внесены мероприятия, в которые интегрированы региональные проекты Ставропольского края: «Успех каждого ребенка» «Современная школа», «Финансовая поддержка семьи при рождении детей», «Культурная среда», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Формирование комфортной городской среды». На их реализацию в 2021 году было предусмотрено 84 960,34 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 34 698,53 тыс. рублей, средств бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 49 470,28 тыс. рублей, средств местного бюджета – 791,53 тыс. рублей, освоение бюджетных средств составило100,0 процентов.

Информация о связи муниципальных программ Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края и региональных проектов Ставропольского края

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  муниципальной программы | Связь с региональными проектами  Ставропольского края |
| 1. | Развитие образования | Успех каждого ребенка |
| Современная школа |
| 2 | Социальная поддержка граждан | Финансовая поддержка семей при рождении детей |
| 3 | Развитие культуры | Культурная среда |
| 4 | Развитие жилищно–коммунального хозяйства | Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами |
| 5 | Формирование современной городской среды | Формирование комфортной городской среды |

По итогам 2021 года достигнуты следующие результаты в рамках реализации региональных проектов Ставропольского края:

I. Национальный проект «Образование»

*Региональный проект «Успех каждого ребенка» (*Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом)*:*

в МКОУ СОШ №2 с. Ладовская Балка приобретено оборудование в спортивный клуб на сумму 295,44 тыс. рублей;

в МКОУ СОШ №9 с. Родыки отремонтирован спортивный зал на сумму 1530,00 тыс. рублей.

*Региональный проект «Современная школа»:*

осуществлено обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста», а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей (МКОУ СОШ №2, МКОУ СОШ №4, МКОУ СОШ №7, МКОУ СОШ №8, МКОУ СОШ №9, МКОУ СОШ №12) на сумму 7 086,39 тыс. рублей.

II. Национальный проект «Демография»

*Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»:*

осуществлены следующие социальные выплаты:

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка выплачена 264 получателям на сумму 34 698,52 тыс. рублей;

- ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 220 получателям на сумму 32 768,51 тыс. рублей.

III. Национальный проект «Культура»

*Региональный проект «Культурная среда»* (Проведение капитального ремонта муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования в сфере культуры)*:*

отремонтированы здания двух филиалов детской школы искусств, в сёлах Дмитриевское и Преградное. Выполнены работы по замене кровли, оконных и дверных блоков, инженерных сетей, проведена отделка фасадов и внутренних помещений, ремонт входов в здания, а также оборудованы современные санитарные комнаты. На данные виды работ было выделено 8 329,35тыс. рублей.

IV. Национальный проект «Экология»

*Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»:*

закуплено 15 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на сумму 249,53 тыс. рублей.

V. Национальный проект «Жилье и городская среда»

*Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»:*

во исполнение требований Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, являющихся приложением №15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года №1710, во 2 квартале 2021 года в период с 26 апреля по 30 мая проведено рейтинговое голосование по определению объектов благоустройства на 2022 год. По итогам рейтингового голосования победителем признана общественная территория «Парк по ул. Заводской в селе Красногвардейское». Для возможного дальнейшего участия в государственных программах, проведена работа по подготовке дизайн-проекта на соответствующую территорию, разработана сметная документация, проведена проверка правильности применения расценок, индексов и методологии выполнения сметной документации. Сметная стоимость выполнения работ по благоустройству данного объекта в ценах 4 квартала 2021 года составляет 99 761,35 тыс. рублей.

**3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей муниципальных программ и показателей решения задач подпрограмм муниципальных программ за 2021 год.**

Достижение целей муниципальных программ характеризуют 43 целевых индикатора, решение задач подпрограмм муниципальных программ характеризует 91 показатель решения задач подпрограмм.

Согласно годовым отчетам о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями, в отчетном периоде не достигнуты 10 целевых индикатора или 23,3 процента, по следующим муниципальным программам:

1. «Управление финансами» - не достигнут 1 целевой индикатор из 2 (50,0 процентов): *«Исполнение расходных обязательств Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края»*, в связи с неисполнением бюджетных ассигнований за счет краевого бюджета со сроком выполнения работ в 2022 году.

2. «Развитие культуры» - не достигнуто 2 целевых индикатора из 3 (66,7 процентов): *«Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек»*, в связи рекомендацией министерства культуры Ставропольского края на снижение показателя до 155836 посещений и *«Число детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования культуры»*, в связи с уменьшением преподавательского состава (на заслуженный отдых ушли 2 преподавателя).

3. «Развитие образования» - не достигнуто 2 целевых индикатора из 5 (40,0 процентов): *«Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста»*, в связи с уменьшением контингента воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях и *«Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5–18 лет»*, в связи с изменением системы учета детей, охваченных дополнительным образованием.

4. «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата» - не достигнут 1 целевой индикатор из 11 (9,1 процентов): *«Оборот общественного питания»*, в связи с введенными ограничениями из–за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019.

5. «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения» - не достигнут 1 целевой индикатор из 3 (33,3 процента): *«Общая протяженность автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям»*, в связи с тем, что в 2021 году субсидия дорожного фонда Ставропольского края была освоена не в полном объеме. 9 электронных аукционов, были признанных несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в закупочных процедурах.

6. «Развитие градостроительства и архитектуры» - не достигнут 1 целевой индикатор из 2 (50,0 процентов): *«Количество разработанных документов в области градостроительства и архитектуры»*, в связи с незавершением работ по разработке генерального плана Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края и правил землепользования. Работы будут продолжены в 2022 году.

7. «Развитие жилищно–коммунального хозяйства» - не достигнут 1 целевой индикатор из 3 (33,3 процента): *«Сумма сэкономленных бюджетных средств, направленных на оплату за потребленные энергетические ресурсы муниципальными учреждениями Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края»*, в связи с неисполнением бюджетных ассигнований за счет краевого бюджета со сроком выполнения работ в 2022 году.

8. «Комплексное развитие сельских территорий» - не достигнут 1 целевой индикатор из 1 (100,0 процентов): *«Доля реализованных проектов развития сельских территорий в общем количестве проектов запланированных к реализации»*, в связи с отсутствием финансирования из федерального и краевого бюджетов в 2021 году.

В отчетном периоде не достигнуты 19 показателей решения задач подпрограмм (или 20,9 процентов) по следующим муниципальным программам:

1. «Управление финансами» - не достигнуто 2 показателя решения задач подпрограмм из 8 (25,0 процентов);

2. «Развитие культуры» - не достигнуто 2 показателя решения задач подпрограмм из 5 (40,0 процентов);

3. «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата» - не достигнут 1 показатель решения задач подпрограмм из 11 (9,1 процентов);

4. «Развитие сельского хозяйства» - не достигнуто 6 показателей решения задач подпрограмм из 10 (60,0 процентов);

5. «Молодежная политика» - не достигнуто 2 показателя решения задач подпрограмм из 2 (100,0 процентов);

6. «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения» - не достигнут 1 показатель решения задач подпрограмм из 11 (9,1 процентов);

7. «Формирование комфортной городской среды» - не достигнут 1 показатель решения задач подпрограмм из 2 (50,0 процентов);

8. «Развитие жилищно–коммунального хозяйства» - не достигнуты 3 показателя решения задач подпрограмм из 11 (27,3 процента);

9. «Комплексное развитие сельских территорий» - не достигнут 1 показатель решения задач подпрограмм из 2 (50,0 процентов).

Основными причинами невыполнения плановых назначений показателей является ухудшение ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции; сокращение численности населения (детей); отсутствие финансирования краевого бюджета; ликвидация поголовья; большое выпадение осадков в весенний период; расторжение (нарушение сроков) муниципальных контрактов подрядными организациями.

По 3 муниципальным программам достигнуты все целевые индикаторы и показатели решения задач подпрограмм: «Профилактика правонарушений», «Развитие физической культуры и спорта», «Социальная поддержка граждан».

Также необходимо отметить, что по отдельным муниципальным программам фактически достигнутые значения показателей значительно превышают плановый уровень, что свидетельствует о занижении прогнозной оценки значений показателей, и влияет на качество оценки их достижения.

**4. Сведения о степени соответствия кассовых расходов местного бюджета на реализацию муниципальных программ, фактических объемов налоговых расходов Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края, фактических расходов участников муниципальных программ и фактических расходов за счет других источников финансового обеспечения муниципальных программ их запланированному уровню.**

Ресурсное обеспечение реализации муниципальных программ Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края осуществлялось за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета, краевого бюджета и местного бюджета.

Всего на реализацию муниципальных программ в 2021 году были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 347 383,12 тыс. рублей, в том числе из:

федерального бюджета – 92 138,91 тыс. рублей (6,84 процента от общей суммы),

краевого бюджета – 755 998,11 тыс. рублей (56,11 процентов от общей суммы),

местного бюджета – 498 496,10 тыс. рублей (37,00 процентов от общей суммы),

внебюджетных источников (средства участников муниципальной программы) – 750,0 тыс. рублей (0,05 процентов от общей суммы).

Кассовое исполнение за 2021 год по муниципальным программам за счет всех источников финансирования составило 1 293 635,74 тыс. рублей (96,01 процентов к предусмотренному объему финансирования на 2021 год), из них за счет средств:

федерального бюджета – 92 053,98 тыс. рублей (99,91 процентов к предусмотренному объему финансирования),

краевого бюджета – 722 719,57 тыс. рублей (95,60 процентов от предусмотренного объема финансирования),

местного бюджета – 478 862,19 тыс. рублей (96,06 процентов от предусмотренного объема финансирования).

Муниципальная программа «Управление финансами».

Объем финансирования на 2021 год по муниципальной программе предусмотрен в сумме 24 666,84 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовое исполнение муниципальной программы за 2021 год составило 24 561,28 тыс. рублей (99,57 процентов от предусмотренного объема финансирования) за счет средств местного бюджета.

Муниципальная программа «Развитие культуры».

Объем финансирования на 2021 год по муниципальной программе предусмотрен в сумме 183 425,67 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 53 496,48 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 129 929,19 тыс. рублей.

Кассовое исполнение муниципальной программы за 2021 год составило 182 162,48 тыс. рублей (99,31 процентов к предусмотренному объему финансирования), в том числе за счет средств краевого бюджета – 53 223,02 тыс. рублей (99,49 процентов к предусмотренному объему финансирования), за счет средств местного бюджета – 128 939,46 тыс. рублей (99,24 процентов к предусмотренному объему финансирования).

Муниципальная программа «Развитие образования».

Объем финансирования на 2021 год по муниципальной программе предусмотрен в сумме 583 971,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 288 269,88 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 295 701,12 тыс. рублей.

Кассовое исполнение муниципальной программы за 2021 год составило 561 223,12 тыс. рублей (96,10 процентов от предусмотренного объема финансирования), в том числе за счет средств краевого бюджета – 277 318,18 тыс. рублей (96,20 процентов от предусмотренного объема финансирования), за счет средств местного бюджета – 283 904,94 тыс. рублей (96,01 процентов от предусмотренного объема финансирования).

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений».

Объем финансирования на 2021 год по муниципальной программе предусмотрен в сумме 697,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 100,00 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 597,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение муниципальной программы за 2021 год составило 645,98 тыс. рублей (92,68 процентов к предусмотренному объему финансирования), в том числе за счет средств краевого бюджета – 99,30 тыс. рублей (99,30 процентов к предусмотренному объему финансирования), за счет средств местного бюджета – 546,69 тыс. рублей (91,57 процентов к предусмотренному объему финансирования).

Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата».

Объем финансирования на 2021 год по муниципальной программе предусмотрен в сумме 9 415,32 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовое исполнение муниципальной программы за 2021 год составило 9 358,18 тыс. рублей (99,39 процентов к предусмотренному объему финансирования) за счет средств местного бюджета.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта».

Объем финансирования на 2021 год по муниципальной программе предусмотрен в сумме 15 625,63 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовое исполнение муниципальной программы за 2021 год составило 15 075,58 тыс. рублей (96,48 процентов от предусмотренного объема финансирования) за счет средств местного бюджета.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства».

Объем финансирования на 2021 год по муниципальной программе предусмотрен в сумме 13 745,34 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 10 269,42 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 3 475,93 тыс. рублей.

Кассовое исполнение муниципальной программы за 2021 год составило 11 337,44 тыс. рублей (82,48 процентов от предусмотренного объема финансирования), в том числе за счет средств краевого бюджета – 7 924,42 тыс. рублей (77,17 процентов от предусмотренного объема финансирования), за счет средств местного бюджета – 3 413,03 тыс. рублей (98,19 процентов от предусмотренного объема финансирования).

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан».

Объем финансирования на 2021 год по муниципальной программе предусмотрен в сумме 427 760,55 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 92 138,91 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 335 621,65 тыс. рублей.

Кассовое исполнение муниципальной программы за 2021 год составило 427 673,54 тыс. рублей (99,98 процентов от предусмотренного объема финансирования), в том числе за счет средств федерального бюджета – 92 053,98 тыс. рублей (99,91 процентов от предусмотренного объема финансирования), за счет средств краевого бюджета – 335 619,57 тыс. рублей (100,00 процентов от предусмотренного объема финансирования).

Муниципальная программа «Молодежная политика».

Объем финансирования на 2021 год по муниципальной программе предусмотрен в сумме 3 790,61 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовое исполнение муниципальной программы за 2021 год составило 3 664,05 тыс. рублей (96,66 процентов от предусмотренного объема финансирования) за счет средств местного бюджета.

Муниципальная программа «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения».

Объем финансирования на 2021 год по муниципальной программе предусмотрен в сумме 76 176,91 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 66 478,93 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 8 947,98 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 750,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение муниципальной программы за 2021 год составило 52 316,33 тыс. рублей (68,68 процентов от предусмотренного объема финансирования), в том числе за счет средств краевого бюджета – 46 773,33 тыс. рублей (70,36 процентов от предусмотренного объема финансирования), за счет средств местного бюджета – 5 542,99 тыс. рублей (61,95 процентов от предусмотренного объема финансирования).

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды».

Объем финансирования на 2021 год по муниципальной программе предусмотрен в сумме 410,37 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовое исполнение муниципальной программы за 2021 год составило 305,51 тыс. рублей (74,45 процентов от предусмотренного объема финансирования) за счет средств местного бюджета.

Муниципальная программа «Развитие градостроительства и архитектуры Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края».

Объем финансирования на 2021 год по муниципальной программе предусмотрен в сумме 2 355,07 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовое исполнение муниципальной программы за 2021 год составило 670,47 тыс. рублей (28,47 процентов от предусмотренного объема финансирования) за счет средств местного бюджета.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Объем финансирования на 2021 год по муниципальной программе предусмотрен в сумме 3 597,63 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 1 761,76 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1 835,87 тыс. рублей.

Кассовое исполнение муниципальной программы за 2021 год составило 3 187,97 тыс. рублей (88,61 процентов от предусмотренного объема финансирования), в том числе за счет средств краевого бюджета – 1 761,76 тыс. рублей (100,00 процентов от предусмотренного объема финансирования), за счет средств местного бюджета – 1 426,21 тыс. рублей (77,69 процентов от предусмотренного объема финансирования).

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий».

Объем финансирования на 2021 год по муниципальной программе предусмотрен в сумме 1 745,18 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовое исполнение муниципальной программы за 2021 год составило 1 453,81 тыс. рублей (83,30 процентов от предусмотренного объема финансирования) за счет средств местного бюджета.

**5. Оценка деятельности ответственных исполнителей муниципальных программ в части, касающейся хода реализации соответствующих муниципальных программ.**

В целях управления, в муниципальных программах отражены реализуемые основные мероприятия, контрольные события, детально характеризующие ход выполнения основных мероприятий и ответственные лица.

По десяти муниципальным программам контрольные события выполнены на 100 процентов:

- «Развитие образования»;

- «Профилактика правонарушений»;

- «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата»;

- «Развитие физической культуры и спорта»;

- «Социальная поддержка граждан»;

- «Молодежная политика»;

- «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения»;

- «Формирование современной городской среды»;

- «Развитие градостроительства и архитектуры»;

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

По муниципальной программе «Управление финансами» контрольные события выполнены на 97,67 процентов.

По муниципальной программе «Развитие культуры» контрольные события выполнены на 95,65 процентов.

По двум муниципальным программам низкий показатель выполнения контрольных событий:

«Комплексное развитие сельских территорий» - 75,00 процентов. Не выполнены мероприятия по капитальному ремонту и строительству 6 объектов, которые включены в заявку на участие в отборе проектов, но в связи с ограничением финансирования из федерального и краевого бюджетов, средства местному бюджету в 2021 году не предоставлены;

«Развитие сельского хозяйства» - 68,00 процентов. Не выполнены мероприятия за счет снижения посевных площадей сахарной свеклы, уменьшения поголовья молочных коров и производства молока, в связи с ликвидацией поголовья в ООО СХП «Заря», уменьшения получателей субсидии на развитие садоводства.

В муниципальных программах, в которых выявлены невыполненные контрольные события ответственными исполнителями не были представлены меры минимизации/нейтрализации отклонений по срокам выполнения таких контрольных событий в дальнейшем.

**6. Оценка эффективности реализации муниципальных программ.**

Оценка эффективности муниципальных программ производилась финансовым управлением администрации в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края от 18 января 2021 года №10, с учетом следующих составляющих:

1. Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов;

2. Оценки степени соответствия кассовых расходов их запланированному уровню;

3. Оценки степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм, определяющей качество управления муниципальной программой.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2021 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Значение сводной оценки эффективности по критериям  (процентов) | Качественная характеристика муниципальной программы |
| 1. | «Развитие физической культуры и спорта» | 141,25 | эффективна |
| 2. | «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения» | 117,70 | эффективна |
| 3. | «Молодежная политика» | 104,12 | эффективна |
| 4. | «Профилактика правонарушений» | 100,00 | эффективна |
| 5. | «Социальная поддержка граждан» | 100,00 | эффективна |
| 6. | «Управление финансами» | 99,04 | эффективна |
| 7. | «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата» | 92,72 | эффективна |
| 8. | «Развитие культуры» | 91,06 | эффективна |
| 9. | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 88,70 | эффективна |
| 10. | «Развитие градостроительства и архитектуры» | 87,50 | эффективна |
| 11. | «Развитие образования» | 86,84 | эффективна |
| 12. | «Формирование современной городской среды» | 84,16 | эффективна |
| 13. | «Развитие сельского хозяйства» | 77,92 | эффективна |
| 14. | «Комплексное развитие сельских территорий» | 27,50 | не эффективна |

**7. Предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения муниципальных программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ или муниципальных программ в целом начиная с очередного финансового года, а также о начале реализации новых основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ, корректировке индикаторов достижения целей муниципальных программ (показателей решения задач подпрограмм муниципальных программ) с учетом основных направлений стратегического развития Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края.**

По итогу аналитической работы над сводным годовым докладом о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края за 2021 год сформированы следующие предложения по дальнейшей реализации:

I. В целях повышения в 2022 году эффективности реализации муниципальных программ, ответственным исполнителям муниципальных программ, повысить качество управления муниципальными программами, в том числе обеспечить:

1. Повышение эффективности планирования целевых индикаторов и показателей решения задач подпрограмм муниципальных программ;

2. Полноту предоставления сведений о выполнении основных мероприятий муниципальных программ;

3. Комплексность системы показателей решения задач подпрограмм муниципальных программ, их увязку с реализуемыми основными мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальных программ;

4. Своевременную актуализацию муниципальных программ в соответствии с пунктом 34 Порядка.

5. Участие администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края в региональных проектах Ставропольского края по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации с их отражением в муниципальных программах и привлечением максимального возможного объема финансирования из краевого бюджета.

II. В целях достижения стратегических целей и задач, ответственным исполнителям муниципальных программ:

1. Активизировать в 2022 году работу по привлечению максимально возможного объема средств федерального и краевого бюджетов в 2023 году в рамках участия Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края в государственных программах Российской Федерации, государственных программах и региональных проектов Ставропольского края с последующим их включением в муниципальные программы.

2. Обеспечить своевременную и качественную подготовку необходимой документации для представления в сроки, установленные ответственными исполнителями государственных программ и региональных проектов Ставропольского края заявок на получение субсидий за счет средств краевого бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ.

III. В целях улучшения качества мониторинга хода реализации муниципальных программ, в соответствии с утвержденными детальными планами-графиками их реализации на 2022 год, ответственным исполнителям муниципальных программ, своевременно вносить в отдел экономического развития администрации предложения по внесению изменений в детальные планы-графики реализации муниципальных программ на 2022 год, связанные с корректировкой плановых дат исполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ, в связи с отсутствием возможности их реализации по причинам, независящим от ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальных программ, с приложением подтверждающих документов.

IV. В целях повышения в 2022 году качества реализации муниципальных программ:

1. По муниципальной программе «Развитие образования», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», обеспечить корректировку целевого индикатора: «Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста».

2. По муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства»:

2.1. Дополнить задачу «Увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства в Красногвардейском муниципальном округе Ставропольского края» подпрограммы «Развитие растениеводства», новым показателем решения задачи подпрограммы, позволяющим характеризовать выполнение основного мероприятия «Борьба с иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах)» в количественном или процентном выражении.

2.2. Обеспечить корректировку показателей решения задач подпрограммы «Развитие животноводства», в связи с сокращением маточного и молочного поголовья скота в сельскохозяйственных предприятиях Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края.

3. По муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий», признанной по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год «неэффективной», дополнить муниципальную программу новыми целевыми индикаторами (показателями решения задач подпрограммы), не зависящими от мероприятий, проводимых за счет средств краевого бюджета.

Руководитель отдела

экономического развития

администрации Красногвардейского

муниципального округа

Ставропольского края О.С.Лесниченко